«Утверждаю»
Директор школы
____________ Г.И. Чурбаш
Приказ № ___ от_______

«Дорожная карта» (план мероприятий)

МБОУ СОШ с. Сусанино

Ульчского муниципального района Хабаровского края

по реализации проекта «Эффективная школа»

на 2020 – 2022 учебный год

| № п/п | Наименование | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовая база | Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта | 15.04.2020 | Администрация школы |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинговые исследования, диагностика | 1.Систематическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ с учётом ошибок, допущенных в ходе экзаменов. 2.Консультации по предметам для педагогов по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 3.Проведение контрольных диагностических работ. 4.Систематическая работа с открытым банком заданий ОГЭ, ЕГЭ 5. Пробные экзамены в форме ОГЭ и и ЕГЭ. 6.Мониторинговые исследования по математике, русскому языку, окружающему миру среди учащихся 1-4 классов. | в течение реализации проекта Октябрь, фев- раль, апрель Апрель- май | Администрация школы Учителя математики Зам. директора по УР . |
| 2. | Урочная деятельность учащихся МБОУ СОШ с. Сусанино | 1.Увеличение количества часов на преподавание математики в 5-8 классах за счёт компонента образовательных отношений. 2. Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по математики. 3. Организация и проведение элективных курсов в 9-11классах., переход на профильное обучение -10 класс, русский язык. | При составлении учебного плана | зам. директора по УР учителя |
| 3. | Внеурочная деятельность учащихся МБОУ СОШ с. Сусанино всех уровней в предметной области Математика, русский язык, обществознание и др. | 1.Организация работы предметных кружков: среднее и старшее звено- «В мире чисел», начальное звено - «Эрудит»), 2.Организация работы школьных научных сообществ , 3. Проведение предметных недель, викторин, предметных чемпионатов и конкурсов... 4. Участие в школьных конференциях. | в течение реализации проекта | Учителя начальных классов, учителя математики, зам. директора по УР Е.А.Свисткова Учителя начальных классов Учителя предметники |
| 4. | Развитие системы олимпиад | 1.Формирования банка данных одарённых детей в области математики, ИКТ-технологий.и др. предметов 2.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам- не менее 90%. участия от всех школьников 4-11 классов. 3. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам для учащихся 7 -11 классов. 4. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7 -11 классов. 5.Олимпиада по математике для учащихся 1-4 классов «Лисенок» и др. 6.Предметная общероссийская олимпиада «Олимпус». 7.Всероссийская предметная Олимпиада Центра поддержки талантливой молодёжи г. Бийск. 8. Предметная общероссийская олимпиада «Инфоурок», «Новый урок», «Видеоуроки». 9. Предметная общероссийская олимпиада «Пятерочка» 10. Всероссийский математический чемпионат ЦРО г. Пермь | в течение реализации проекта | Учителя математики, зам. директора по УР Е.А. Свисткова Учителя начальных классов, учителя математики |
| 5. | Диссеминация педагогического опыта | 1.Проведение открытых уроков по предметам и внеклассных мероприятий на школьном уровне. 2.Проведение мастер – классов по предметам с применением дистанционного обучения | в течение реализации проекта | Учителя предметники, администрация школы |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |
| 1. | Знакомство учителей с планом мероприятий по реализации проекта «эффективная школа» |  | Май 2020 г. | Зам. директора по УР Е.А.Свистковап |
| 2. | Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях ФСП. Повышение квалификации и переподготовка кадров, стимулирование и поддержка дополнительного профессионального образования педагогов школы |  | в течение реализации проекта | Зам. директора по УР |
| 3. | Стажировка-интенсив для учителей математики, обществознания, истории, химии и др. предметов осуществляющих работу со способными и одарёнными детьми. |  | в течение реализации проекта | Зам. директора по УР |
|  | Анализ результатов четверти, полугодия, года, государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях предметных ШМО, формирование предложений по качества образования в школе на 20120-2022 учебные года. |  | В течение года (согласно плану заседаний) | Учителя математики Зам. директора по УР |
| 4. | Организация и проведение педагогических советов . |  | В течение года | Зам. директора по УР |
| 5. | Знакомство учителей с инструкциями, приказами, методическими рекомендациями по проведению ЕГЭ и ОГЭ. |  | Январь-апрель | Зам. директора по УР |
| 6. | Участие в районном сетевом сообществе учителей предметников. Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам повышения качества образования |  | постоянно | Зам. директора по УР Бывалина Л.Л. |
| 7. | Внесение изменений в разработку рабочих программепо предметам, программам внеурочной работы по математике. |  | Май-июнь | Зам. директора по УР Свисткова, зам.директора по ВР |
| 8. | Оказание методической помощи учителям предметникам и учителям начальных классов по актуальным вопросам обучения, применению современных педагогических технологий. |  | постоянно | Зам. директора по УР |
| 9. | Регистрация учителей предметников и учителей начальных классов и участие на всероссийском сайте творческих учителей, в социальной сети работников образования края, повышение их активности по обмену опытом работы через Интернет, участие в различных вебинарах , семенарах, видеоконференциях и т.д. |  | в течение года | Зам. директора по УР Е.А.Свисткова |
|  | Работа библиотеки |  |  |  |
| 1. | Проведение обзоров научной литературы по вопросам Проекта «Эффективная школа». |  | в течение реализации проекта | Библиотекарь Аскаленко Н.В.. |
| 2. | Оказание помощи в подборе материала для классных часов, мероприятий, турниров, родительских собраний и т.д.. |  | в течение реализации проекта | Библиотекарь Аскаленко Н.В. |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение родителей к проведению классных часов, внеклассных мероприятий в предметных областх |  | в течение реализации проекта | Классные руководители, библиотекарь, учителя предметники |
| 3. | Работа родительского лектория. Беседа с родителями по теме «Готовимся к экзаменам» |  | Декабрь, апрель | Зам. директора по УР |
| Образовательное просвещение, популяризация |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа учителей к электронным информационно-образовательным ресурсам. |  | постоянно | Администрация школы |
| 4. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта «Эффективная школа» в МБОУ СОШ с. Сусанино |  | в течение реализации проекта | Администрация школы |
| 5. | Создание банка инновационных уроков по предметам, обмен опытом педагогов МБОУ СОШ с. Сусанино |  | в течение реализации проекта | Зам. директора по УР |